CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Trabajo Terminal — Seguimiento del semestre 2027-1

| Número de TT: | 2027-A126 |
| --- | --- |
| Nombre del TT: | Prototipo de sistema para la distribución óptima de áreas de servicio en eventos masivos mediante algoritmos bioinspirados |
| Integrantes: | Echeverría Pérez Luis David · Martínez Meneses Monserrat Alejandra |

| Fecha de inicio | Fecha de término | Lista de actividades | Lista de evidencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 de agosto | 28 de septiembre | 1. Martínez — Investigación de normas y sustento teórico: normativa mexicana de protección civil y estado del arte en modelado de multitudes. De ahí salen los criterios de seguridad que el sistema debe respetar y la decisión de usar un modelo continuo de flujo en lugar de uno basado en agentes. 2. Martínez — Definición de la lógica de negocio y las restricciones: las seis restricciones duras del problema, clasificadas según su origen sea legal, de consistencia geométrica o de criterio de diseño, y la regla con la que se acepta o se rechaza una distribución. 3. Martínez — Configuración de los parámetros y pesos de seguridad: registro central de los parámetros del modelo, cada uno con su valor, su unidad y su procedencia, y barrido de once combinaciones de pesos sobre las dos funciones objetivo, incluidos los dos casos mono-objetivo. 4. Echeverría — Investigación y diseño del algoritmo: formulación del problema —variables de decisión y funciones objetivo—, construcción del evaluador que el algoritmo necesita (simulación de multitud por ecuación Eikonal, diagrama fundamental de Weidmann y conservación de masa por esquema de Godunov; accesibilidad resuelta como transporte capacitado) y determinación experimental de si el problema exige un algoritmo multiobjetivo o basta con uno mono-objetivo, mediante 3 552 evaluaciones sobre 1 776 distribuciones y seis escenarios. De esa respuesta depende la arquitectura del algoritmo que se implementa a continuación. 5. Echeverría — Editor de mapas y visualización de resultados: editor de recinto con muros y salidas, simulación paso a paso y mapas de densidad, junto con el servicio en Python que los alimenta (ver la nota al pie). | 1. Martínez — Informe técnico (PDF), secciones 1 a 3: planteamiento del problema, preparación del escenario y criterios de seguridad aplicados. 2. Martínez — Informe técnico (PDF), sección 3: las seis restricciones duras con su origen y la regla de aceptación. 3. Martínez — Informe técnico (PDF), secciones 12 y 13: barrido de pesos y tabla de las 27 variables con su valor y su procedencia, con el archivo barrido_pesos.json en el repositorio. 4. Echeverría — Informe técnico (PDF), secciones 5 a 11 y 14: modelo de multitud, funciones objetivo, resultados del experimento y reproducibilidad. Archivos correlacion_f1_f2.csv con las 1 776 distribuciones, evaluaciones.db con las 3 552 evaluaciones y frente_epsilon.json en el repositorio. 5. Echeverría — Capturas del editor de recinto, de la simulación y de los mapas de densidad (PDF), y código en el repositorio público https://github.com/Luis-David-Echeverria/TT- (commit c32bc1e). |
| 29 de septiembre | 12 de octubre | 1. Martínez — Investigación de normas y sustento teórico: extracción y citación de los parámetros que hoy están sin fuente verificada —densidad admisible, ancho libre de circulación, distancia máxima a salida y tiempo máximo de desalojo— a partir de PROY-NOM-011-SSPC-2025, NOM-002-STPS-2010 y las Normas Técnicas Complementarias. 2. Martínez — Implementación del algoritmo bioinspirado: representación del individuo, operadores de cruce y mutación, y manejo de restricciones por dominancia restringida. 3. Echeverría — Implementación del motor de optimización: acoplamiento del evaluador con el ciclo del algoritmo y medición del costo por evaluación, para dimensionar el presupuesto de corridas. | 1. Martínez — Tabla de parámetros con su fuente normativa citada (PDF), que sustituye a los valores hoy marcados como pendientes. 2. Martínez — Documento de diseño del algoritmo (PDF): representación, operadores y esquema de manejo de restricciones. 3. Echeverría — Reporte de acoplamiento y costo por evaluación (PDF), con el código correspondiente en el repositorio. |
| 13 de octubre | 26 de octubre | 1. Martínez — Implementación del algoritmo bioinspirado: algoritmo genético multiobjetivo con ordenamiento por no dominancia sobre las dos funciones objetivo. 2. Echeverría — Implementación del motor de optimización: primeras corridas con repeticiones independientes y análisis de la variabilidad entre semillas, para determinar cuántas repeticiones hacen falta para que un resultado sea concluyente. 3. Ambos — Consolidación de los resultados obtenidos y preparación del material para la evaluación de TT I. | 1. Martínez — Reporte de implementación del algoritmo (PDF) y código en el repositorio. 2. Echeverría — Reporte de las primeras corridas (PDF): frentes obtenidos en cada repetición y análisis de variabilidad. 3. Ambos — Reporte de avance consolidado (PDF) para la evaluación de TT I. |

Se entrega un archivo PDF por cada actividad listada. Los archivos de datos y el código citados están en el repositorio público, accesible sin instalar nada.

Nota sobre la visualización. El editor de recinto y la visualización de resultados se prototiparon en web (React) y no en Unity, por su integración directa con la API en Python y por la rapidez con que permitían iterar. Esto permitió validar el modelo de multitud y las funciones objetivo. El entorno de simulación en Unity previsto en el protocolo se mantiene como incremento posterior.

| Dr. Daniel Molina Pérez Nombre y firma del director | Dr. Jacobo Torres Figueroa Nombre y firma del director |
| --- | --- |